## py
Task | Start | Duration | Finish | Owner | Color
1 Requisitos | 2024-09-25 | 6 | 2024-10-01 | DPSP | #365C95
1 Resolução da Identidade do Cliente | 2024-10-01 | 30 | 2024-10-31 | Koro | #ff6b6b
1 Homologação | 2024-10-31 | 6 | 2024-11-06 | DPSP | #365C95
2 Requisitos | 2024-10-13 | 18 | 2024-10-31 | DPSP | #365C95
2 Otimização de Mídia e canais | 2024-10-31 | 90 | 2025-01-29 | Koro | #ff6b6b
2 Homologação | 2025-01-29 | 18 | 2025-02-16 | DPSP | #365C95
3 Requisitos | 2025-01-23 | 6 | 2025-01-29 | DPSP | #365C95
3 Recomendação de Campanhas | 2025-01-29 | 30 | 2025-02-28 | Koro | #ff6b6b
3 Homologação | 2025-02-28 | 6 | 2025-03-06 | DPSP | #365C95
4 Requisitos | 2025-02-10 | 18 | 2025-02-28 | DPSP | #365C95
4 Cross-Sell e Up-Sell | 2025-02-28 | 90 | 2025-05-29 | Koro | #ff6b6b
4 Homologação | 2025-05-29 | 18 | 2025-06-16 | DPSP | #365C95
5 Requisitos | 2025-05-17 | 12 | 2025-05-29 | DPSP | #365C95
5 Retargeting e Abandono de Carrinho | 2025-05-29 | 60 | 2025-07-28 | Koro | #ff6b6b
5 Homologação | 2025-07-28 | 12 | 2025-08-09 | DPSP | #365C95
6 Requisitos | 2025-07-10 | 18 | 2025-07-28 | DPSP | #365C95
6 Relacionamento e comunicação | 2025-07-28 | 90 | 2025-10-26 | Koro | #ff6b6b
6 Homologação | 2025-10-26 | 18 | 2025-11-13 | DPSP | #365C95
7 Requisitos | 2025-10-08 | 18 | 2025-10-26 | DPSP | #365C95
7 Segmentação Avançada (Hiper Personalização) | 2025-10-26 | 90 | 2026-01-24 | Koro | #ff6b6b
7 Homologação | 2026-01-24 | 18 | 2026-02-11 | DPSP | #365C95
8 Requisitos | 2026-01-18 | 6 | 2026-01-24 | DPSP | #365C95
8 Ciclo de Vida | 2026-01-24 | 30 | 2026-02-23 | Koro | #ff6b6b
8 Homologação | 2026-02-23 | 6 | 2026-03-01 | DPSP | #365C95
Sustentação | 2024-10-01 | 510 | 2026-02-23 | Koro | #ff6b6b
Formulas:
Start = [Finish]-[Duration]
Start = [Finish, row above]
Finish = [Start, row below]
Finish = [Start]+[Duration]